## Sheet1
汕头职业技术学院院本部和金园校区校舍补漏项目估算工程量
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位
一 | 外墙裂缝渗水入室内
1 | 实验楼第一计算室 | 6 | m
| 实验楼第9计算室 | 10 | m
| 第二实验楼607A室 | 10 | m
| B栋宿舍C1010房 | 10 | m
| 合计外墙修补 | 36 | m
① | 顺裂缝用切割机切V型槽并清理干净 | 36 | m
② | 填补PT0035伸缩防水胶 | 36 | m
③ | 钉10目锌网 | 36 | m
④ | 批刮水泥沙(加防水剂) | 36 | m
⑤ | 贴墙面砖 | 36 | m
2 | 外墙体外墙专用透明胶
| 第一实验楼第一计算室东西外墙 | 25 | ㎡
| 第一实验楼第九计算室南面及西面角 | 25 | ㎡
| B栋宿舍101房外墙 | 25 | ㎡
| 合计 | 75 | ㎡
① | JS万可涂外墙砖用胶二遍 | 75 | ㎡
3 | 混泥土天花板裂缝渗漏灌浆
| 第一实验楼第一计算室天面栏墙边 | 5 | m
| 第一实验楼第八计算室 | 5 | m
| 教学楼314办公室天花板 | 8 | m
| 第二食堂1楼天花板 | 25 | m
| B栋宿舍A5010房天花板 | 5 | m
| B栋宿舍C1010房天花板 | 8 | m
| 合计 | 56 | m
① | 专用灌浆钉 | 56 | m
② | 灌浆液(水溶性聚氨脂注浆液) | 56 | m
③ | 打孔锁钉 | 56 | m
④ | 灌浆 | 56 | m
⑤ | 拆钉头堵孔 | 56 | m
⑥ | 清洗剂 | 56 | m
4 | 因渗漏室内批灰、油漆霉烂等修复
| 第一实验楼第一计算室 | 12 | ㎡
| 第一实验楼第三计算室(3.8m×0.9m)+(4.5m×0.9m)=7.47㎡ | 10 | ㎡
| 第一实验楼第九计算室 | 15 | ㎡
| 教学楼314办公室 | 10 | ㎡
| 第二实验楼607A | 8 | ㎡
| 第二教学楼2区A301房 | 8 | ㎡
| B栋宿舍A5010房 | 6 | ㎡
| B栋宿舍C1010房 | 6 | ㎡
| B栋宿舍A6010房 | 2
| 合计 | 77 | ㎡
① | 铲除霉烂批灰 | 77 | ㎡
② | 批刮腻子粉 | 77 | ㎡
③ | 打磨刷乳胶漆 | 77 | ㎡
④ | 室内地面地毯防护 | 5 | 处
5 | 五号楼铁皮房漏水修复
① | 凿除铁皮与墙交接处填补胶泥及老化填缝胶 | 35 | m
② | 在铁皮与墙交接处用切割机切缝并清理干净 | 35 | m
③ | 用0.5厘彩铁板插入缝内紧贴原铁皮瓦面并加装柳钉紧固 | 35 | m
④ | 填补PP5硅酮结构密封胶 | 35 | m
6 | 教学楼伸缩缝不锈板与墙交接缝处理
| 第一实验楼第三计算室外墙窗框边交接缝 | 35 | m
① | 清除清除老化填缝胶 | 35 | m
② | 填补995硅酮结构密封胶 | 35 | m
7 | 第一实验楼第一计算室上方天面做过墙排水管1处
① | 凿墙穿洞工费 | 1 | 项
② | Φ75PVC管0.5m安装封口 | 1 | 项
8 | 教学搂2区A401房天面排水管周边漏水处理
① | 凿排水管周边混泥土板5公分深并清理干净 | 1 | 项
② | 填补PT0035确保时防水材料 | 1 | 项
③ | 刷德安密K11防水胶 | 1 | 项
第三教学楼顶层天面围栏漏水。外墙空鼓破裂
二 | 天面围栏与板面相交处裂缝漏水处理
1 | 凿除围栏与板面交接处八字水泥块并清理干净 | 90 | m
2 | 铺贴伸缩防水卷材成L型 | 90 | m
3 | 辅料丙稀酸黏合剂 | 90 | m
4 | 表面填补水泥沙厚3公分压光 | 90 | m
三 | 围栏外墙因漏水空鼓破裂修补 | 60 | m
1 | 用切割机对空鼓范围切开与牢固砖体隔开 | 60 | m
2 | 凿除空鼓贴砖及批灰 | 60 | m
3 | 在凿除部位刷固沙剂 | 60 | m
4 | 钉10目镀锌铁网 | 60 | m
5 | 刮灰（水泥沙1：2） | 60 | m
6 | 调与墙体砖相仿颜色漆压面 | 60 | m
四 | 卫生间等清通
1 | 幼师1.2楼厕所卫生间3个
2 | 教学1号大楼4、5楼卫生间6个、地漏2个
| 合计清通 | 11 | 个
五 | 幼师1楼地下排污管清通
① | 幼师1楼地下排污地面开挖掏树根清通 | 1 | 处
② | 混凝土复原、地砖复原(30×30) | 1 | 项
注：实际工程量以届时竣工验收实测工程量为准。